## Лист1
Информация по реализуемым инвестиционным проектам АО "КазТрансГаз Аймак" для размещения на сайте (по состоянию на 25.07.2022 года)
№ | Наименование инвестиционного проекта | Сроки реализации | Условия и итоги проведенных конкурсов | Принятые технико-экономические решения | Ответственные лица | Компании победители
1 | «Газификация 3-х населенных пунктов (г.Житикара, п.Тобол, п.Большая Чураковка) Костанайской области» | 2021-2022 | Закуп способом открытый тендер не состоялся по причине менее 2-х допущенных участников. Далее состоялся тендер способом конкурентных переговоров. Заключен договор на строительно-монтажные работы №579729/2021/1 от 25.06.2021 | Построено 52,42 км, установлено 3 ПГБ и 1 ГРПШ в г. Житикара. | Руководитель Костанайского производственного филиала | Консорциум в составе ТОО "Ғибрат-Құрылыс" совместно с ТОО "ДС-ТАС"
2 | «Строительство подводящего газопровода высокого давления и газораспределительных сетей в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района Алматинской области» (1 и 2 ПК)» | 2021-2022 | Закуп способом открытый тендер не состоялся по причине менее 2-х допущенных участников. Далее состоялся тендер способом конкурентных переговоров. Заключен договор на строительно-монтажные работы №627971/2021/1 от 01.11.21г. | Построено 62 км при плане 89,79 км. Ведутся работы | Руководитель Алматинского производственного филиала | Консорциум в составе ТОО "ДС-ТАС" совместно с ТОО "Ғибрат-Құрылыс"
3 | «Строительство подводящих газопроводов высокого давления от АГРС до ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 г.Алматы» | 2022-2023 | Закуп способом открытый тендер состоялся. Заключен договор на разработку проектно-сметной документации №701420/2022/1 от 14.07.2022г. | По итогам разработки ПСД и прохождения экспертизы планируется определение технико-экономических параметров подводящих газопроводов высокого давления | Руководитель Алматинского производственного филиала | ТОО "RBM Sweco Productions"
4 | «Строительство газопровода высокого давления от АГРС в районе с.Курык до местности «Сарша» и отеля «Rixos Aktau» в курортной зоне «Теплый пляж» с установкой 2-х ПГБ» | 2021-2023 | Закуп способом открытый тендер состоялся. Протокол итогов тендера от 07.07.2022г. Процедура заключения договора с победителем приостановлена уполномоченным органом в лице Департамента контроля и мониторинга закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» в связи с поступившей жалобой потенциального поставщика | Планируется построить в 2022-2023 годах 59 км подводящего газопровода высокого давления | Руководитель Мангистауского производственного филиала | ТОО "Кагам"